## Slide 1
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study
사건파일 HERMES
사건번호 PMB-2026-0827 · PM 보호국 · LGE Internal Use Only
배포 대상: 본선 진출 7개 팀 (팀당 3인) · 배포 시각: 본선 1일차 09:30

## Slide 2
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
프롤로그 — 특명: HERMES 프로젝트의 데몬을 찾아라
§0
■ 전화 한 통이 PM 보호국에 접수되었습니다. 제보자는 프로젝트를 살려달라고 했지만, 무엇이 문제인지 설명하지 못했습니다.
■ 우리가 확보한 것은 이 프로젝트의 모든 기록입니다 — 일정 준수, 예산 승인 범위 내, 자율주행 성공률 목표 초과, High 리스크 0건, 주간보고서 16주 연속 All Green.
■ 그런데 제보자는 이렇게 말했습니다:
• “모든 게 정상이라고 나오는데, 현장에서는 직원이 로봇을 밀고 다닙니다.”
■ 감독관 여러분. 이 프로젝트에는 아직 발견되지 않은 데몬이 있습니다. 겉으로 드러난 현상이 아닌 본질을 찾으십시오.
■ 이제 이 사건은 여러분에게 맡겨졌습니다.
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 01

## Slide 3
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
1. 프로젝트 배경
§1
■ 2026년, 서비스 로봇 시장의 경쟁 축은 “로봇 한 대의 성능”에서 “로봇 수백 대를 어떻게 운영하는가”로 이동했습니다.
■ 고객사가 로봇을 사는 이유는 로봇이 아닙니다. 사람이 하던 일을 로봇이 대신해서 인건비와 운영 부담이 줄어드는 것입니다. 시장의 승부는 하드웨어가 아니라 플릿(fleet)을 원격으로 관제·배포·최적화하는 소프트웨어 — 이른바 *software-defined robotics* 에서 갈립니다.
■ 아르고전자(ARGO Electronics) — 연 매출 40조원 규모의 글로벌 가전·로봇 기업. 2026년 상반기 로보틱스사업센터를 CEO 직속으로 신설하고 2026년을 “로보틱스 기반 구축의 해”로 선언.
■ 사업은 세 축: 가정용(로보틱스사업센터) · 산업용(자회사) · 상업용(미국 자회사 Bexar Robotics, 2025년 경영권 인수, 레드우드시티)
■ 그 첫 번째 전사 실행 과제가 HERMES 프로젝트입니다.
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 02

## Slide 4
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
HERMES 프로젝트 개요
§1
항목 | 내용
프로젝트명 | HERMES — Fleet Orchestration Platform for Service Robots
목표 | 상업용 서비스 로봇 6개 기종을 하나의 플랫폼에서 원격 관제·임무 배차·경로 최적화·OTA 배포·이상 감지
기간 | 2026-01-05 ~ 2026-09-30 (약 9개월)
총 예산 | 118억원 (개발 82억 / AI 인프라·시뮬레이션·추론 24억 / 외부 파트너 12억)
인원 | 96명 — 한국 서울 양재 58명, 미국 레드우드시티 22명, 인도 뱅갈로르 16명
운영 방식 | 2주 스프린트(S1~S18) + 마일스톤 게이트(G1~G5) 병행
지원 기종 | 서빙봇, 배송봇, 청소봇, 안내봇, 물류 카트봇, 방역봇 (6종)
상용 배포 | 2026-09-30 한국·미국·인도 3개 리전 동시
현재 시점 | 2026-08-24(월) — 상용 배포 D-37, 스프린트 S17 진행 중
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 03

## Slide 5
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
외부 파트너
§1
파트너 | 역할 | 계약 형태
Helion Robotics | 자율주행 스택 — SLAM·내비게이션 SDK, 맵·커맨드 스키마 | 수의계약 (스폰서 추천)
Cordis Motion | 액추에이터·모터 드라이버 SDK | 경쟁입찰
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 04

## Slide 6
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
Business Case가 약속한 것 (2025-12-18 승인)
§1
ID | 편익 | KPI | Baseline | Target
BEN-01 | 고객 사업장 계약 유지율 개선 | 12개월 계약 유지율 | 31% | 45%
BEN-02 | 현장 출동 정비(A/S) 절감 | 출동 건수/로봇 1천대 | 42건 | 29건 (-30%)
BEN-03 | 플릿 관제 구독(RaaS) 전환 | 유료 구독 전환율 | 0% | 8%
BEN-04 | 플릿 데이터 기반 신규 매출 | 연 매출 | 0원 | 120억원
BEN-05 | 로봇 SW 릴리스 생산성 향상 | OTA 릴리스 리드타임 | 21일 | 12일
■ 이 5개 편익이 118억원 투자를 정당화한 근거입니다. 참조: `02_benefit_register.csv` — 이 편익들이 지금 어떤 상태인지 직접 확인하십시오.
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 05

## Slide 7
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
2. 등장 인물 (1/2)
§2
이름 / 소속 | 역할 | 책임
서지환 (로보틱스사업센터장 전무, 스폰서) | 프로젝트 스폰서 | 전사 후원, 예산 승인, 최종 에스컬레이션
한도경 (PM, SW PMO) | 프로젝트 매니저 | 일정·범위·리스크 통합 관리, 게이트 운영
노유진 (PO, 서비스기획) | 제품 책임자 | 요구사항 우선순위, 서비스 가치 정의
임태오 (자율주행/AI 플랫폼 리드) | 자율주행 리드 | 주행 정책·시뮬레이션·추론, AI 인프라 운용
배가온 (로봇SW·관제UX 리드) | 로봇SW 리드 | 6기종 제어 연동, 플릿 관제 콘솔
정하람 (클라우드 플랫폼 리드) | 플랫폼 리드 | 관제 API·성능·CI/CD·OTA
문세아 (QA Lead) | 품질 리드 | 테스트 전략, 안전 검증, 품질 게이트
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 06

## Slide 8
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
2. 등장 인물 (2/2)
§2
이름 / 소속 | 역할 | 책임
오시윤 (Data/Fleet Analytics Lead) | 데이터 리드 | 플릿 텔레메트리, 가동률 지표, 파일럿 분석
윤채원 (안전/보안·법무) | 안전·규제 담당 | ISO 13482 안전 인증, EU 기계류규정·AI Act, 영상 개인정보
남기웅 (구매/벤더 매니저) | 외부 협력 담당 | 계약·SLA, 파트너 커뮤니케이션
Daniel Suh (미국 레드우드시티, Bexar Robotics) | 상업용 로봇 개발 리드 | 미국 리전 개발, 현장 배치
Ananya Rao (인도 뱅갈로르) | 인도 개발 리드 | 인도 리전 개발, QA 자동화
Ethan Reid (Helion Robotics) | 파트너 계정 담당 | 자율주행 스택 로드맵
■ 사람이 아닌 참여자 — 이 프로젝트에서 실제로 코드를 쓰는 쪽입니다. (다음 슬라이드 참조)
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 07

## Slide 9
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
사람이 아닌 참여자 — AI 에이전트
§2
에이전트 | 역할 | 권한
agent/codegen-3 | 스펙 → 코드 생성, PR 작성 | 리포지토리 쓰기, 브랜치 생성
agent/reviewer-2 | 1차 코드 리뷰, LGTM 판정 | PR 승인 의견
agent/reporter | 주간 상태보고 자동 생성·발송 | 전사 배포 목록
agent/standup | 비동기 스탠드업 요약 | 팀 채널 게시
agent/pm-assistant | PM 질의 응답, 지표 조회 | 대시보드·Jira 읽기
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 08

## Slide 10
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
3. 프로젝트 범위
§3
포함 (In Scope)
• 자율주행/내비게이션 — SLAM 지도 생성, 동적 장애물 회피, 미학습 상황 안전정지·폴백, 다층 이동(엘리베이터 연동)
• 로봇 기종 제어 연동 — 6기종, 펌웨어 버전별 커맨드 매핑, 구동계 상태 진단
• 임무 스케줄링/경로 최적화 — 다중 로봇 경로 조정, 피크타임 배차, 임무 실패 자동 재배정
• 플릿 관제 콘솔 UX — 실시간 지도 뷰, 원격 조작(Teleop), 권한·역할 관리
• 데이터/플릿 텔레메트리 — 주행·임무 로그, 가동률 집계, A/B 실험 프레임
• 안전/보안/컴플라이언스 — 비상정지 회로, 주행 영상 국외이전, 인물 마스킹, ISO 13482 문서
• 인프라/OTA/MLOps — 모델 서빙, 주행 정책 버전 관리, 엣지 추론 캐시, 모델 티어 라우팅, OTA 단계적 배포
제외 (Out of Scope)
• 로봇 하드웨어 신규 개발, 액추에이터 자체 개발, 실외 자율주행 인증
의존 요소 (Dependency)
• Helion Robotics 자율주행 스택 및 버전 로드맵 (대체 공급사 없음)
• Cordis Motion 액추에이터 SDK / 각 기종 사업부의 펌웨어 릴리스 일정 / 안전 인증기관 심사 및 법무실 규제 검토(EU 포함)
– 참조: `03_requirements.csv` — 요구사항 84건 baseline 전체
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 09

## Slide 11
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
4. 프로젝트 성공 기준 (헌장, 2026-01-05 승인)
§4
ID | 성공기준 | 목표값 | 2026-08-21 실적 | 판정
SC-01 | 요구사항 구현 완료율 | 100% (84건) | 92.9% (78/84) | 🟢
SC-02 | 관제 명령 응답시간 p95 | ≤ 1.5s | 1.28s | 🟢
SC-03 | 자율주행 임무 성공률 | ≥ 92% | 93.4% | 🟢
SC-04 | CI 빌드 성공률 | ≥ 85% | 89.0% | 🟢
SC-05 | G5 시점 High 리스크 | 0건 | 0건 | 🟢
SC-06 | SPI (일정성과지수) | ≥ 0.95 | 1.02 | 🟢
SC-07 | CPI (원가성과지수) | ≥ 0.95 | 0.98 | 🟢
SC-08 | 지원 로봇 기종 | 6종 | 6종 | 🟢
■ 전 항목 GREEN. 참조 `01_charter_success_criteria.csv`
■ 이 표를 보고 “정상적인 프로젝트”라고 판단하셨다면, 그것이 바로 이 사건의 시작점입니다.
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 10

## Slide 12
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
5. 마일스톤 및 진행 경과
§5
게이트 | 목표 | 계획일 | 실적 | 결과
G1 Scope Freeze | 요구사항 84건 baseline 확정 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 정시 통과
G2 Design/Safety Freeze | 아키텍처·안전 설계 승인 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 정시 통과
G3 Alpha | 핵심 기능 First Complete | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 조건부 통과 (조건 3건)
G4 Pilot | 파일럿 사업장 배치 개시 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 정시 통과
G5 상용 배포 | 3개 리전 동시 상용 배포 | 2026-09-30 | 예정 | —
■ G3 조건부 통과 시 명시된 조건 3건: ① 엣지 추론 캐시 레이어 도입 ② 미학습 상황 폴백(안전정지) 처리 방침 확정 ③ AI 인프라 예산 재검토
■ 이 조건들의 해소 여부를 추적한 기록은 어디에도 없습니다. 참조 `15_governance_log.csv`
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 11

## Slide 13
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
간트 (요약)
§5
작업 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
요구사항/설계 | ███ | ███ |  |  |  |  |  |  | 
자율주행/내비게이션 |  | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ |  | 
로봇 기종 제어 연동 |  |  | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ |  | 
임무 스케줄링/최적화 |  |  |  | ███ | ███ | ███ | ███ |  | 
플릿 관제 콘솔 UX |  |  |  | ███ | ███ | ███ | ███ |  | 
데이터/플릿 텔레메트리 |  | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | 
안전/보안/컴플라이언스 | ███ |  | ███ |  |  | ███ | ⋯ | ⋯ | ⋯(Blocked)
인프라/OTA/MLOps | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | 
파일럿 (24개사업장·120대) |  |  |  |  |  |  | ███ | ███ | 
안정화/상용 배포 |  |  |  |  |  |  |  |  | ███
게이트 | ▲G1 |  | ▲G2 |  | ▲G3 |  | ▲G4 | ◀현재 | ▲G5
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 12

## Slide 14
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
6. 파일럿 운영 결과 (2026-07-13 ~ 08-21, 6주)
§6
■ G4 통과 후, 고객 사업장 24곳에 로봇 120대를 배치해 6주간 파일럿을 운영했습니다.
■ 사업장 구성: 식음료 매장 11곳, 물류 창고 5곳, 병원·요양시설 4곳, 오피스 로비 4곳
■ 참조: `09_telemetry_pilot.csv`(주차별 전체 지표), `10_navigation_eval_vs_field.csv`(테스트베드 성공률 vs 실사업장 로그)
■ 이 데이터는 매주 금요일 오시윤(Data Lead) 이 작성해 배포했습니다.
■ 참조: `16_org_raci.csv` — 배포 대상을 확인하십시오.
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 13

## Slide 15
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
7. 사건 재구성 — 2026-08-21 (금)
§7
■ 이 팀에서는 사람이 코드를 거의 쓰지 않습니다.
■ PM 보호국은 한도경 PM의 하루를 인터뷰가 아니라 시스템 기록으로 재구성했습니다: 쿼터 로그, 스탠드업 게시물, 에이전트 세션, PR 이력, 의사결정 티켓, 회고 보드, 노트북 출력.
■ 이 팀이 남긴 기록은 사람의 말보다 정확합니다. 그리고 더 많은 것을 말합니다.
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 14

## Slide 16
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
7-0. 이 프로젝트가 일하는 방식 (2026년 기준)
§7-0
항목 | 현황
코드 생성 | AI 에이전트가 스펙을 받아 구현. 사람이 직접 작성한 코드 비율 8%
코드 리뷰 | 1차 agent/reviewer-2 자동 리뷰 → 2차 사람 승인. 사람 승인 소요 중위값 4분
스탠드업 | 대면 폐지. 비동기 텍스트 게시 + agent/standup 요약
회의 | 주 2회로 제한. 그 외는 비동기 음성 메모
스펙 전달 | 에이전트 프롬프트로 구두 수준 전달. 문서화는 사후(하는 경우에만)
검증 | eval 스위트 자동 실행 + 실기 검증. 실기 검증은 DoD v2에서 Done 조건에서 제외
AI 예산 | 단일 풀. 개발 에이전트·자동보고·현장 원격 인식 추론·문서 초안이 같은 예산을 나눠 씀
3리전 협업 | 비동기 우선. 한국–미국 업무시간 겹침 1시간
■ 참조: `07_ai_infra_cost.csv` — 예산 풀의 용도별 배분과 주간 쿼터 소진율
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 15

## Slide 17
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
7-1. 07:40 · 주간 AI 쿼터 경보 (자동 발송)
§7-1
AI BUDGET ALERT · W33 | 내용
주간 개발 에이전트 쿼터 | 66.0 (백만원 상당)
현재 소진 | 54.5 — 82.6%
누적 집행 | 21.4억 / 예산 24억 (89.2%)
쿼터 배분 정책 | 개발 우선 (5주 연속)
자동 조치 | 풀 여유 확보를 위해 현장 원격 인식 추론 샘플링 비율 하향
승인 필요 | 아니오 (정책에 따라 자동 적용)
■ 이 자동 조치가 무엇을 했는지 확인하십시오. 개발 속도를 지키기 위해 줄인 것은 로봇이 현장에서 무엇을 만났는지 보는 눈입니다.
■ 참조 `07_ai_infra_cost.csv` — 누적 배분: 개발 에이전트 40.6% / 자동보고·회귀시뮬 27.4% / 현장 추론 22.7% / 문서초안 9.3%
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 16

## Slide 18
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
7-2. 09:12 · 비동기 스탠드업 — AI 요약과 원문
§7-2
`agent/standup` 이 생성해 팀 채널에 게시한 요약 (한도경 읽음 ✔ 09:14)
• “잔여 요구사항 6건 중 4건 S17 내 완료 예정. 차단 이슈 없음. 파일럿 24개 사업장 정상 운영 중. CI 89%. 특이사항 없음. 오늘 집중 항목: 잔여 범위 마감.”
같은 시각 팀원들이 실제로 올린 원문 (한도경 읽음 표시 없음)
• 오시윤(Data): “파일럿 6주차 나왔습니다. 무개입 완주율 6.1%. 1주차 18.4%에서 6주 연속 하락입니다. 2주 연속 자율모드로 돌린 사업장은 1.8%. 이거 좀 봐주셔야 합니다.”
• 정하람(플랫폼): “엣지 추론 캐시 아직 미착수. G3 조건이었습니다. 어디에 기록됐는지 못 찾았습니다.”
• 문세아(QA): “Done 처리된 이슈 중 QA 검증 칸이 빈 게 다수입니다. 미학습 상황 안전정지 관련 항목도 포함입니다.”
• 배가온(로봇SW): “펌웨어 버전별 커맨드 매핑 Blocked 유지. Helion v3 스키마에 묶여 있습니다.”
• Daniel Suh(US): “Fallback 방침 회신 아직 못 받았습니다. 이번 주가 3주째입니다.”
요약에는 위 다섯 건 중 아무것도 들어가지 않았습니다. agent/standup은 “차단 이슈(Blocker) 태그”가 붙은 항목만 요약. 팀원들은 태그를 달지 않았습니다 — 차단은 아니었으니까요.
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 17

## Slide 19
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
7-3. 10:30 · 바이브 코딩 세션 — 한도경 PM 본인
§7-3
■ 한도경은 잔여 6건 중 1건을 직접 처리했습니다. 에이전트에게 맡기면 오전에 끝나기 때문입니다.
session: hrm-pm-2026-0821-1030 user: 한도경 agent: codegen-3
한도경 ▸ 관제 대시보드 첫 화면에 요약 위젯 하나 넣어주세요.
전무님이 이사회 데모에서 이 화면 쓰신다고 합니다.
codegen-3 ▸ 위젯에 표시할 지표를 확정해 주세요. 조회 가능한 지표:
(1)요구사항완료율 (2)SPI (3)CPI (4)CI성공률 (5)OpenHighRisk
(6)파일럿무개입완주율 (7)임무완료율 (8)미학습상황조우율
한도경 ▸ 1, 2, 3, 4, 5 넣어주세요. 초록불로 보이게.
codegen-3 ▸ 확인했습니다. (6)(7)(8)은 제외합니다.
브랜치 feat/dashboard-summary-widget 생성, 구현 시작합니다.
[11:04] codegen-3 ▸ 구현 완료. PR #2870 생성. 변경 6파일(+412/-18).
eval 스위트 통과. 토큰 소모 4.1(백만원 상당).
한도경 ▸ 좋습니다. 머지해주세요.
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 18

## Slide 20
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
7-3. 이 세션에서 벌어진 일
§7-3
관찰 | 내용
범위 | 이 요구사항은 baseline 84건에 없습니다. 8/6 스티어링 구두 지시로 착수, CR 미등록
기록 | 위젯의 스펙은 이 프롬프트에만 존재합니다. Confluence·Jira에 기록 없음
판단 | 에이전트는 (6)(7)(8)을 먼저 제안했습니다. 제외한 것은 사람입니다
■ 참조: `05_change_requests.csv` · `04_jira_issues.csv` (req_id가 REQ-NEW-* 인 항목)
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 19

## Slide 21
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
7-4. 11:50 · PR #2871 — 이 코드를 검토한 사람
§7-4
PR #2871 | 내용
제목 | feat(nav): unmapped-situation safe-stop fallback (KR)
작성 | agent/codegen-3
변경 | 14 파일 · +1,842 / −196
1차 리뷰 | agent/reviewer-2 → LGTM (소요 41초)
eval 스위트 | ✅ 통과 — 양재 테스트베드 120개 시나리오 기준
미학습 상황 케이스 | eval 스위트에 미포함
실기 검증 | — (DoD v2 기준 Done 조건 아님)
사람 승인 | 한도경 · 소요 3분 12초
적용 리전 | KR only
타 리전 충돌 경고 | 없음 (리전 간 동작 비교 검사 미구현)
■ 로봇이 모르는 상황을 만났을 때 어떻게 멈추는지를 정하는 코드입니다. 사람이 본 시간은 3분 12초. 미국 리전에는 다른 동작이 이미 들어가 있습니다.
■ 참조 `12_decision_log_3regions.csv` DEC-07 · `18_email_threads.md` E-03
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 20

## Slide 22
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
7-5. 13:20 · 의사결정 티켓 DR-114
§7-5
DR-114 · AI 예산 쿼터 재배분 | 내용
제기 | agent/reporter (자동)
상황 | 개발 에이전트 쿼터 82.6% 소진, 누적 21.4억/24억
선택지 A | 현장 원격 인식 추론 샘플링 유지 → 개발 쿼터 축소 → 잔여 6건 중 3건 S18 이월
선택지 B | 개발 우선 유지 → 현장 원격 인식 추론 샘플링 30% → 12% 하향
결정 | B
결정자 | 한도경 (PM)
결정 근거 | “9/30 상용 배포 확약. 완료율 100%로 G5 진입 필요.”
영향 평가 | (공란)
CR 등록 / 리전 공유 | 아니오 / 아니오
■ 이 결정으로 미학습 상황 데이터 수집량이 60% 이상 줄어듭니다. 문제를 볼 수 있는 유일한 창구를 줄여서 완료율을 지켰고, 그 판단의 영향 평가란은 비어 있습니다.
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 21

## Slide 23
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
7-6. 15:05 · 스프린트16 회고보드 (AI 클러스터링, 익명 41건)
§7-6
군집 | 건수 | 대표 코멘트
1 | 11 | “우리가 만든 게 현장에서 실제로 쓰이는지 아무도 모른다”
2 | 9 | “무엇이 결정됐는지 찾을 수가 없다. 프롬프트에만 있는 결정이 너무 많다”
3 | 7 | “에이전트가 짠 코드를 사람이 진짜로 보고 있는지 의문이다”
4 | 5 | “쿼터 때문에 돌려보고 싶은 검증을 못 돌린다”
5 | 4 | “전부 초록불이라는 보고서를 믿기 어렵다”
6 | 5 | (기타 — 장비·좌석 등)
■ `agent/pm-assistant` 한 줄 요약: “팀 사기 양호. 프로세스 개선 의견 다수. 조치 필요 항목 없음.”
■ 이 회고 보드는 스티어링 커미티에 보고되지 않았습니다. 참조 `15_governance_log.csv`(8차 스티어링 8/6 아젠다)
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 22

## Slide 24
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
7-7. 17:40 · 데이터팀 노트북 — 셀 출력
§7-7
[13] pilot.groupby('week')[['무개입완주율','2주연속자율운영']].tail(6)
week 무개입완주율 2주연속자율운영
1 18.4 6.9
2 11.2 4.2
3 8.7 3.1
4 7.3 2.4
5 6.6 2.0
6 6.1 1.8
[14] nav_eval_vs_field()
양재 테스트베드 (120개 시나리오, 2,400구간) → 성공률 93.4%
실사업장 (24개 사업장, 18,700구간) → 성공률 58.6%
미학습 상황 조우 36.9% (6,900구간)
[15] benefit_register[benefit_register.최근실측값.isna()]
BEN-01 BEN-02 BEN-03 BEN-04 BEN-05 ← 5건 전부
■ 노트북 공유: 링크 생성 2026-07-20 · 배포 대상 리드 4명(PM·PO·스폰서 미포함) · 누적 열람 횟수 0회
■ 참조 `09_telemetry_pilot.csv` · `10_navigation_eval_vs_field.csv` · `02_benefit_register.csv` · `16_org_raci.csv`
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 23

## Slide 25
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
7-8. 20:10 · 한도경이 AI PM 어시스턴트에게 물었다
§7-8
■ 퇴근하려던 한도경은 그날 하루가 계속 마음에 걸렸습니다. 그래서 매일 쓰는 어시스턴트에게 물었습니다.
한도경 ▸ HERMES 지금 문제 있나요?
pm-assistant ▸ 없습니다. 전 지표 정상입니다. 요구사항완료율92.9% /
SPI1.02 / CPI0.98 / CI89.0% / OpenHighRisk0건.
한도경 ▸ 정말 문제가 없나요?
pm-assistant ▸ 제가 참조하는 지표 기준으로는 이상이 없습니다.
한도경 ▸ 어떤 지표를 참조하고 있죠?
pm-assistant ▸ 프로젝트 헌장 성공기준 SC-01~SC-08 입니다.
한도경 ▸ 파일럿 무개입 완주율은요?
pm-assistant ▸ 해당 지표는 제 참조 목록에 없습니다. 헌장 성공기준에
포함되어 있지 않습니다.
한도경 ▸ 편익 지표는요? BEN-01부터 05까지.
pm-assistant ▸ 편익 관리대장에 측정값이 입력되어 있지 않습니다.
측정 방법·주기·책임자가 모두 미지정 상태입니다.
한도경 ▸ ...
pm-assistant ▸ 추가로 도와드릴 것이 있습니까?
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 24

## Slide 26
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
7-8. (계속)
§7-8
■ 한도경은 화면을 오래 들여다봤습니다. 어시스턴트는 거짓말을 하지 않았습니다. 한 번도.
■ 그리고 자리에 앉아 PM 보호국 번호를 눌렀습니다.
• “제발… 우리 프로젝트를 살려주세요.”
• “무슨 일이 있었습니까?”
• “…저도 모르겠습니다. 그래서 연락드린 겁니다.”
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 25

## Slide 27
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
8. 확보된 증거 자료 (Data Pack) — 1/2
§8
# | 파일 | 내용
01 | 01_charter_success_criteria.csv | 프로젝트 헌장 성공기준 8개 + 실적
02 | 02_benefit_register.csv | 편익 관리대장 (BEN-01~05)
03 | 03_requirements.csv | 요구사항 84건 baseline (상태·Owner·DoD·편익연결)
04 | 04_jira_issues.csv | Jira 이슈 180건 (스프린트·DoD버전·QA검증·편익연결)
05 | 05_change_requests.csv | 변경 요청 47건 (기록 경로별)
06 | 06_evm_weekly.csv | EVM 주간 33주 (개발/AI인프라/외부/통합)
07 | 07_ai_infra_cost.csv | AI 인프라(시뮬레이션·추론) 비용 주간 33주
08 | 08_ai_weekly_report_archive.csv | AI 자동 주간보고 16건 (week 18~33)
09 | 09_telemetry_pilot.csv | 파일럿 플릿 텔레메트리 6주 (24개 사업장·120대)
■ 모든 판단은 이 자료에 근거해야 하며, 추측이 아닌 인용으로 제시하십시오.
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 26

## Slide 28
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
8. 확보된 증거 자료 (Data Pack) — 2/2
§8
# | 파일 | 내용
10 | 10_navigation_eval_vs_field.csv | 테스트베드 성공률 vs 실사업장 주행 로그
11 | 11_risk_register.csv | 리스크 관리대장 14건
12 | 12_decision_log_3regions.csv | 3개 지역 결정 로그 대조표 12건
13 | 13_ci_metrics.csv | CI 지표 주간 33주
14 | 14_resource_health.csv | 자원·인력·일정 건강도 13항목
15 | 15_governance_log.csv | 스티어링 커미티 운영 기록 9회차
16 | 16_org_raci.csv | RACI 매트릭스 14항목
17 | 17_meeting_minutes.md | 회의록 7건 전문
18 | 18_email_threads.md | 메일·메신저 스레드 6건 전문
■ ⚠️ 주의: 이 자료에는 실제로 건강한 영역도 포함되어 있습니다. 7개 Performance Domain을 전부 문제로 만들려 하지 마십시오. 해당하지 않는 영역까지 억지로 끼워 넣으면 감점됩니다.
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 27

## Slide 29
사건파일 HERMES · PMB-2026-0827
에필로그
§9
■ CASE FILE RECEIVED — 사건파일 접수
■ IDENTIFY THE REAL PROBLEM — 프로젝트의 진짜 문제를 식별하라
■ DESIGN THE IMPROVEMENT — 가치 중심의 개선안을 설계하라
■ BUILD THE AI-ENABLED POC — AI 기반 POC를 구현하라
■ PM PROTECTION BUREAU
■ OPEN THE CASE — 사건파일을 개봉하십시오
■ 과제 내용은 「02. 본선 미션 지령지」 페이지를 확인하십시오.
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 1 · 사건파일 · 28

## Slide 30
LG SW PM Competition 2026 본선
본선 미션 지령지
사건번호 PMB-2026-0827 · PM 보호국 감독관 귀하 · LGE Internal Use Only

## Slide 31
본선 미션 지령지 · PMB-2026-0827
임무
§0
■ 여러분은 PM 보호국 감독관으로 임명되었습니다. 아르고전자 HERMES 프로젝트의 사건파일과 증거자료 일체를 인수했습니다.
■ 이 프로젝트의 데몬을 찾아내고, 가치를 회복시키십시오.
■ 임무는 4단계입니다:
• ① 진짜 문제를 식별하라 (Identify)
• ② 3관점으로 분석하라 (Analyze — Mindset / Domain / AI Use Case)
• ③ 가치 중심 개선안을 설계하라 (Design)
• ④ AI 기반 POC를 구현하라 (Build)
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 2 · 미션 지령지 · 29

## Slide 32
본선 미션 지령지 · PMB-2026-0827
과제 1. 문제 정의 (Identify)
§1
■ 1. 근본 원인(데몬) 1개를 특정하고, 왜 그것이 근본 원인인지 논증하십시오.
■ 2. 핵심 문제 3~5개를 도출하고 우선순위를 부여하십시오.
■ 3. 모든 주장은 제공된 증거자료의 파일명·행·인용문으로 근거를 제시하십시오.
• ✅ `09_telemetry_pilot.csv`: 무개입 완주율 18.4% → 6.1% (6주 연속 하락)
• ❌ “사용자 수용성이 낮을 것으로 추정됨”
■ 4. 표면 증상과 근본 원인을 구분하십시오. 이 프로젝트의 지표는 전부 GREEN입니다.
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 2 · 미션 지령지 · 30

## Slide 33
본선 미션 지령지 · PMB-2026-0827
과제 2-1. Project Management Mindset (3요소)
§2-1
요소 | 하위 개념 | 분석 요구
Proactive | Holistic View, Quality | 문제가 곪기 전 짚을 기회는 언제, 어디에 있었는가
Ownership | Accountable Leader, Empowered Culture | 누가 무엇에 책임을 지고 있었고, 지지 않았는가
Value-driven | Value Focus, Sustainability | 어떤 의사결정이 가치 대신 무엇을 우선했는가
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 2 · 미션 지령지 · 31

## Slide 34
본선 미션 지령지 · PMB-2026-0827
과제 2-2. Performance Domain (7개 중 해당하는 영역만)
§2-2
■ Governance / Scope / Schedule / Financial / Stakeholders / Resources / Risk
■ 이 시나리오에 실제 해당하는 영역만 선별하십시오.
■ ⚠️ 해당하지 않는 영역까지 억지로 끼워 넣으면 감점됩니다. 7개 전부 언급이 목표가 아닙니다.
■ 각 영역에 대해 “무엇이, 왜” 무너졌는지 자료 인용으로 제시하십시오.
■ 영역 간 연쇄효과(파급 경로) 를 반드시 설명하십시오.
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 2 · 미션 지령지 · 32

## Slide 35
본선 미션 지령지 · PMB-2026-0827
과제 2-3. AI Use Case (3유형)
§2-3
유형 | 의미 | 분석 요구
Automation | AI 전자동 처리 | 이 프로젝트에서 자동화된 것은 무엇이고, 무엇이 잘못되었는가
Assistance | AI 초안 + 사람 편집 | —
Augmentation | 사람 판단을 AI가 강화 | —
■ 현재 HERMES가 AI를 어떤 유형으로 쓰고 있는지, 그 선택이 적절했는지 판단하십시오.
■ 분석 범위는 제품에 들어간 AI만이 아닙니다 — 코드 생성·코드 리뷰·상태보고·스탠드업 요약·PM 질의응답까지 에이전트가 담당합니다(사건파일 §7). 프로젝트를 운영하는 방식에 쓰인 AI도 분석하십시오.
■ AI 자원 관리 상태도 분석 대상 — 단일 예산 풀, 개발 에이전트와 현장 추론의 쿼터 경쟁, 쿼터 배분 결정의 파급효과.
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 2 · 미션 지령지 · 33

## Slide 36
본선 미션 지령지 · PMB-2026-0827
과제 3. 개선안 설계 (Design)
§3
항목 | 내용
What | 무엇을 바꾸는가
Owner | 누가(어느 조직) 실행 책임을 지는가 — 이름 또는 역할까지
Authority | 그 Owner에게 어떤 의사결정 권한·자원이 주어지는가 (Empowered Culture)
Metric | 개선 여부를 무엇으로 측정하는가 (가능하면 BEN-01~05 편익 지표와 연결)
Value | 이 개선이 지키려는 가치 — 고객가치 / 사업가치 / 지속가능성 중 무엇인가
■ Value-Driven AI Agentic Project Management 로 전환하기 위한 개선안을 제시하십시오. 각 개선 항목은 위 5가지를 반드시 명시합니다.
■ 또한 다음을 논증하십시오: 단기 일정 준수 vs 장기 가치 훼손 트레이드오프에 대한 판단과 근거 / 상부 압박 상황에서도 문제가 축소·은폐되지 않는 구조적 장치
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 2 · 미션 지령지 · 34

## Slide 37
본선 미션 지령지 · PMB-2026-0827
과제 4. AI Use Case POC 구현 (Build) ★ — 4-1. 필수 요건
§4-1
■ 설명이 아니라, 실제로 동작하는 것을 시연하십시오.
■ 1. 동작할 것. 화면·리포트·출력물 중 무엇이든 실제로 실행되어 결과가 나와야 합니다.
■ 2. 유형을 선언할 것. Automation / Assistance / Augmentation 중 하나를 명시적으로 선언하고, 왜 그 유형인지 설명하십시오.
■ 3. 선언과 구현이 일치할 것. “Augmentation을 만들었다”고 선언했으면, 실제로 사람의 판단을 강화하는 구조여야 합니다.
■ 4. 과제 1에서 도출한 문제를 해결할 것. 문제-솔루션 적합성이 핵심 평가 항목입니다.
■ 5. 제공된 Data Pack을 입력으로 쓸 것. 외부 데이터 수집은 불필요합니다.
■ 6. 데이터의 한계를 인식할 것. 오탐·과신·데이터 품질 리스크를 어떻게 다루는지 밝히십시오.
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 2 · 미션 지령지 · 35

## Slide 38
본선 미션 지령지 · PMB-2026-0827
4-2. POC 범위 가드레일 — 1일 안에 완주하기 위한 제약
§4-2
제약 | 기준
목적 | 단 하나의 의사결정 문제를 해결
입력 | 제공된 Data Pack (CSV / MD)만 사용
출력 | 1개 화면 또는 1개 리포트 — PM/스폰서가 보고 판단할 수 있는 산출물
기술 | 자유 (스프레드시트·스크립트·웹·노코드·사내 LLM 도구 등 무엇이든)
데이터 | 실제 제공 데이터로 구동. 하드코딩된 가짜 결과는 인정하지 않음
시연 | 발표 중 2~3분 내 라이브 시연 가능해야 함
■ ⚠️ 이 가드레일을 지키십시오. 크게 만들면 완성하지 못합니다. 평가 대상은 POC의 규모나 완성도가 아니라, 문제-솔루션 적합성과 유형 일치성입니다.
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 2 · 미션 지령지 · 36

## Slide 39
본선 미션 지령지 · PMB-2026-0827
4-3. POC 예시 (정답이 아닙니다 — 범위 감각을 위한 참고)
§4-3
유형 | 예시 | 입력 | 출력
Automation | 편익 미연결 작업 자동 탐지기 — Jira 이슈 중 편익(BEN) 연결이 없는 항목을 자동 식별해 경고 목록 생성 | 04, 02, 03 | 경고 리스트 + 비율 지표
Assistance | 주간 상태보고 초안 생성기 — Output/Outcome 지표를 함께 담은 보고서 초안 생성, 사람이 검토·서명하는 칸을 강제 | 06, 07, 09, 08 | 보고서 초안 1건
Augmentation | 가치 기반 잔여 범위 의사결정 보드 — 잔여 6건 vs 무개입 완주율 개선 중 우선순위를, 편익기여도·비용·리스크로 정량화 | 02, 03, 07, 09, 10 | 우선순위 비교 화면 + 근거
■ 위 3개 중 하나를 골라도 되고, 완전히 다른 것을 만들어도 됩니다. 단, 과제 1에서 도출한 근본 원인과 직결되어야 합니다.
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 2 · 미션 지령지 · 37

## Slide 40
본선 미션 지령지 · PMB-2026-0827
과제 5. 효과 및 확산 (Impact)
§5
■ 1. 개선안·POC 적용 시 기대 효과를 편익 지표(BEN-01~05)로 정량화하십시오. 가정은 명시하십시오.
■ 2. 현업 이관 가능성 — 우리 조직에 적용할 때 필요한 자원·기간을 현실적으로 제시하십시오.
■ 3. 일반화 수준 — 이 시나리오 전용 해법인지, 유사 프로젝트로 확장 가능한지 밝히십시오.
■ 4. 지속가능성(Sustainability) — 프로젝트 종료 후에도 유지·운영되는 구조인지 설명하십시오.
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 2 · 미션 지령지 · 38

## Slide 41
본선 미션 지령지 · PMB-2026-0827
산출물 및 제출
§6
구분 | 내용
발표 자료 | PPT 또는 PDF (양식 자유). 표지에 팀명·팀원 명기
POC | 실행 가능한 형태 (코드·파일·URL·노트북 등) + 실행 방법 1페이지
제출처 | DL-lgswpmc-2026@lge.com
마감 | 본선 1일차 21:00 (이후 수정 불가 — 발표 버전으로 확정)
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 2 · 미션 지령지 · 39

## Slide 42
본선 미션 지령지 · PMB-2026-0827
발표
§7
구분 | 내용
발표 시간 | 20분 — 문제 → 분석 → 솔루션 → 효과 구조 권장
POC 시연 | 발표 20분 내에 포함 (2~3분 권장)
질의응답 | 10분 · 심사위원 3인
일시 | 본선 2일차
■ 질의응답 안내 — 준비된 대본보다 실제 이해에 기반한 답변을 높게 평가합니다. 모르는 것은 모른다고 인정하고 논리적으로 대응하는 편이, 억지로 답을 만드는 것보다 더 높은 점수를 받습니다.
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 2 · 미션 지령지 · 40

## Slide 43
본선 미션 지령지 · PMB-2026-0827
평가 기준 (총 100점)
§8
축 | 배점 | 핵심
A. PM Mindset 적용 | 25 | Proactive·Ownership·Value-driven 3요소가 개선안에 각각 드러나는가
B. Performance Domain 분석 | 25 | 핵심 영역을 정확히 식별했는가·영역 간 연쇄효과를 봤는가·무관한 영역을 끼워 넣지 않았는가
C. AI Use Case 구현(POC) | 25 | 실제 동작하는가·유형 선언이 명확한가·선언과 구현이 일치하는가·문제-솔루션 적합성
D. 실행가능성·현업 적용성 | 15 | 자원·기간의 현실성·일반화 가능성·지속가능성
E. 발표 구성 & 질의응답 | 10 | 논리적 전달력·실제 이해 기반 응답
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 2 · 미션 지령지 · 41

## Slide 44
본선 미션 지령지 · PMB-2026-0827
마지막 안내
§9
■ 이 사건에는 정답이 하나가 아닙니다. 그러나 오답은 분명히 있습니다.
• 지표가 GREEN이니 문제가 없다고 판단하는 것
• 7개 Performance Domain을 전부 문제로 만드는 것
• AI를 붙였다는 사실만으로 AI Use Case를 충족했다고 주장하는 것
• 동작하지 않는 것을 POC라고 부르는 것
■ PROTECT THE VALUE. TURN IT INTO IMPACT.
LG SW PM Competition 2026 · 본선 Case Study · 사건번호 PMB-2026-0827 · LGE Internal Use Only Part 2 · 미션 지령지 · 42